## 15.03.2016 под деньги
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Директор бюджетного учреждения Первый заместитель директора
города Омска "Управление дорожного департамента городского хозяйства
хозяйства и благоустройства" Администрации города Омска
___________________ В.П. Казимиров ____________________ Е.В. Фомин
"___"_______________________ 2017 г. "___"____________________ 2017 г.
График
проведения аварийно-восстановительного ремонта объектов
улично-дорожной сети города Омска бюджетным учерждением города Омска
"Управление дорожного хозяйства и благоустройства" на 2017 год
№ п/п | Наименование объектов | Площадь, кв. м | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Кировский административный округ города Омска
1 | ул.Авиационная | 300 | 300
2 | ул.Ватутина | 300 | 300
3 | круговая развязка Ленинградского моста (с подходами на мост) до ул.Иртышская Набережная | 300 | 300
4 | ул.Мельничная (от ул.Талалихина до ул.3-я Казахстанская) | 300 | 300
5 | ул.Суворова (от ул.Володарского до круговой развязки Ленинградского моста) | 300 | 300
6 | ул. 5-я Кировская | 300 | 300
7 | ул.О.Кошевого (от ул.5-я Кировская до ул.Торговая) | 300 | 300
8 | ул.Енисейская | 1000 | 1000
9 | ул.70 лет Октября (от ул.Конева до ул.Енисейская) | 1000 | 1000
10 | ул.Транссибирская | 1000 | 1000
11 | ул.60 лет Победы | 1000 | 1000
12 | дублёр ул.Конева | 1500 | 1500
13 | ул.Конева | 1000 | 1000
14 | проспект Комарова ( от ул.Лукашевича до ул.Б.Архитекторов) | 2000 | 2000
15 | объездная дорога у ТРК"Континент" | 3500 |  | 3500
16 | ул.Волгоградская (от ул.Б.Архитекторов до ул.Кондратюка) | 300 |  | 300
17 | ул.22 Декабря (от ул.Полярная до Исилькульского тракта) | 300 |  | 300
18 | ул.12 Декабря с разворотной площадкой | 2000 |  | 2000
19 | ул.Южная (от ул.5-я Кировская до ул.Торговая) | 900 |  | 900
20 | подходы к путепроводу ул.4-я Кировская | 1500 |  | 1500
21 | ул.Кондратюка | 2400 |  | 2400
22 | ул.Рокоссовского (от ул.Лукашевича до ул.Б.Космонавтов) | 600 |  | 600
23 | ул.Степанца (от ул.Перелёта до ул.Лукашевича) | 800 |  | 800
24 | ул.Семиреченская с разворотной площадкой | 5500 |  | 5500
25 | ул.Перелёта (от дома №20 по ул.Перелёта до дороги на Мостоотряд) | 600 |  | 600
26 | ул.Фугенфирова | 600 |  | 600
27 | ул.Димитрова (от ул.Суворова до ул.Граничная) | 1200 |  | 1200
28 | дорога на посёлок Магистральный | 800 |  | 800
29 | ул.Туполева | 1000 |  | 1000
30 | ул.Лукашевича (дублёр) | 1200 |  |  | 1200
31 | дорога на РЭБ | 1000 |  |  | 1000
32 | дорога на СТ "Медик" | 1000 |  |  | 1000
33 | дорога на СТ "Пламя" | 2000 |  |  | 2000
34 | ул.Дмитриева (от ул.Ватутина до ул.Крупской) | 800 |  |  | 800
35 | ул.3-я Островская с разворотной площадкой | 1100 |  |  | 1100
36 | ул.1-я Рыбачья с разворотной площадкой | 1700 |  |  | 1700
37 | ул.Талалихина | 1000 |  |  | 1000
38 | ул. 2-я Солнечная (от ул.Дианова до ул. Волгоградская) | 300 |  |  | 300
39 | объездная дорога посёлка Чукреевка (от 22 Декабря до ул.Волгоградская) | 1800 |  |  | 1800
40 | дорога к ул.Мостоотряд (от 1-й Рыбачьей до ул.Мостоотряд) | 1800 |  |  | 1800
41 | ул. 1-я Автомобильная | 600 |  |  |  | 600
42 | ул.Бетховена (от ул.Мельничная до ул.Ялтинская) | 800 |  |  |  | 800
43 | ул.Граничная (от ул.Димитрова до ул.Авиационная) | 300 |  |  |  | 300
44 | ул.Волгоградская (дублёр) | 800 |  |  |  | 800
45 | ул.1-я Казахстанская | 1500 |  |  |  | 1500
46 | ул.2-я Казахстанская (от ул.Мельничная до ООТ "УПТК" | 1500 |  |  |  | 1500
47 | бульвар Космонавтов | 300 |  |  |  | 300
48 | ул.Крупской от ул.Дмитриева до ул.Б.Архитекторов | 800 |  |  |  | 800
49 | ул.Володарского | 1800 |  |  |  | 1800
50 | ул.Торговая | 300 |  |  |  | 300
51 | дорога на посёлок Мелиораторов (от ул.Мельничная до ООТ "пос.Мелиораторов") | 1500 |  |  |  | 1500
52 | ул.Комкова | 300 |  |  |  | 300
53 | ул.Лесной проезд | 400 |  |  |  | 400
54 | ул.Лисицкого | 400 |  |  |  |  | 400
55 | ул.3-я Любинская | 500 |  |  |  |  | 500
56 | ул.Перова с разворотной площадкой | 1150 |  |  |  |  | 1150
57 | ул.Сейфулина (от ул.Волгоградская до ООТ "Улица Сейфулина" | 500 |  |  |  |  | 500
58 | дорога от ул.Волгоградской до ПАТП-8 | 500 |  |  |  |  | 500
59 | ул.Дергачёва (от ул.Дианова до ул.Рокоссовского) | 500 |  |  |  |  | 500
60 | ул. 2-я Любинская | 800 |  |  |  |  | 800
61 | ул.Перелёта(дублёр) | 300 |  |  |  |  | 300
62 | ул.Авиагородок | 300 |  |  |  |  | 300
63 | Объекты по обращениям граждан, предписния ОГИБДД УМВД России по городк Омску, АТИ административных округов города Омска | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| ИТОГО по КАО | 65150 | 11200 | 22600 | 14300 | 11500 | 5550
Ленинский административный округ города Омска
1 | Ул. Гашека | 300 | 300
2 | Ул. Гуртьева | 300 | 300
3 | Сибирский проспект (от ул. Гашека до ул. Новокирпичной) | 300 | 300
4 | Ул. Станционная 6-я | 300 | 300
5 | Ул. 25 лет Октября (от ул. Рождественского до ул. 9-й Ленинской) | 600 | 600
6 | Ул. Воровского (от ул. 10-й Электровозной до ул. Лесной) | 1200 | 1200
7 | Дорога под сухим пролетом железнодорожного моста через р. Иртыш | 1400 | 1400
8 | Ул. Карбышева | 1000 | 1000
9 | Ул. Красной Звезды 1-я (от ул. Воровского до ул. 1-й Советской) | 400 | 400
10 | Ул. Леонова | 580 | 580
11 | Ул. Пролетарская 12-я (от ул. Труда до ул. Шаумяна) | 550 | 550
12 | Ул. Трамвайная 1-я | 1200 | 1200
13 | Ул. Трамвайная 2-я | 600 | 600
14 | Ул. Труда (от ул. Лобкова до ул. 12-й Пролетарской) | 900 | 900
15 | Ул. Шаумяна | 650 | 650
16 | Ул. Вокзальная | 800 | 800
17 | Ул. Уральская | 300 | 300
18 | Ул. Артема Избышева | 600 | 600
19 | Ул. переулок Зеленый | 100 | 100
20 | Ул. Моторная | 1500 | 1500
21 | Ул. Карлова | 300 | 300
22 | Ул. Ангарская | 200 |  | 200
23 | Ул. Бенеша | 200 |  | 200
24 | Ул. Братская | 600 |  | 600
25 | Ул. Вузовская | 200 |  | 200
26 | Дорога на пос. Черемушки | 600 |  | 600
27 | Дорога от просп. К.Маркса до ул. Карбышева | 500 |  | 500
28 | Ул. Красной Звезды 1-я (от ул. Сухой пролет до ул. 1-й Марьяновской) | 1000 |  | 1000
29 | Ул. Лобкова | 800 |  | 800
30 | Просп. Маркса К. | 1200 |  | 1200
31 | Ул. Марьяновская 9-я (от ул. Воровского до ул. 1 Мая) | 400 |  | 400
32 | Ул. Марьяновская 19-я (от ул. Воровского до ул. 2-й Красной Звезды) | 800 |  | 800
33 | Ул. Молодогвардейская | 500 |  | 500
34 | Ул. Орловского | 650 |  | 650
35 | Ул. Полторацкого | 800 |  | 800
36 | Привокзальная площадь | 800 |  | 800
37 | Ул. Пролетарская 8-я | 700 |  | 700
38 | Ул. Рождественского | 500 |  | 500
39 | Ул. Стальского | 1150 |  | 1150
40 | Ул. Серова | 1200 |  | 1200
41 | Ул. Чайковского | 400 |  | 400
42 | Ул. 5-я Электровозная | 400 |  | 400
43 | Ул. Маргелова ( от ул. Светловской до ООТ «Мкр. Светлый») | 700 |  | 700
44 | Ул. Жуковского | 500 |  |  | 500
45 | Ул. Кучерявенко | 500 |  |  | 500
46 | Дорога от ул. 1-й Путевой до железнодорожного переезда | 400 |  |  | 400
47 | Дорога на мкр. Новая Станица | 900 |  |  | 900
48 | Дорога на пос. Морозовка (от ул. 6-й Станционной до ООТ «СНТ Птицевод») | 800 |  |  | 800
49 | Ул. Калинина (от ул. Чайковского до ул. 1-й Советской) | 200 |  |  | 200
50 | Ул. Пугачева (от ул. 1-й Комсомольской до ул. 8-й Комсомольской) | 600 |  |  | 600
51 | Ул. Путевая 1-я (от ул. Инструментальной до ул. 2-й Путевой) | 650 |  |  | 650
52 | Подходы к путепроводам по ул. Кирова 1-я и 2-я очередь | 1400 |  |  | 1400
53 | Ул. Советская 1-я | 800 |  |  | 800
54 | Ул. Батумская | 400 |  |  | 400
55 | Ул. Ишимская | 400 |  |  | 400
56 | Ул. Чередовая 10-я (от ул. Д. Бедного до 5-го Рабочего пер.) | 600 |  |  | 600
57 | Ул. Чередовая 14-я (от ул. Д. Бедного до до 6-го Рабочего пер.) | 700 |  |  | 700
58 | Черлакский тракт (от ул. М. Леонова до границы города Омска) | 800 |  |  | 800
59 | Ул. Доватора | 450 |  |  |  | 450
60 | Ул. Красной Звезды 2-я (от ул. 19-й Марьяновской до ул. 1-й Трамвайной) | 1500 |  |  |  | 1500
61 | Ул. Марченко | 800 |  |  |  | 800
62 | Ул. Марьяновская 1-я | 550 |  |  |  | 550
63 | Ул. Станционная 3-я | 400 |  |  |  | 400
64 | Маршрут автобуса № 117 до ООТ «Новая Станица» (через мкр. Черемушки) | 2000 |  |  |  | 2000
65 | Ул. Ленинская 9-я | 1000 |  |  |  | 1000
66 | Ул. Фрезерная (от ул. Машиностроительной до ул. 1-й Путевой) | 500 |  |  |  | 500
67 | Ул. Ленинградская 3-я (от ул. 6-й Станционной до ООТ «Пос. Омской птицефабрики») | 600 |  |  |  |  | 600
68 | ул. 5-й Рабочий переулок | 200 |  |  |  |  | 200
69 | Ул. В.Иванова | 200 |  |  |  |  | 200
70 | Ул. Котовского | 500 |  |  |  |  | 500
71 | Ул. Ленинградская 6-я (от ул. 6-й Станционной до Владивостокской) | 300 |  |  |  |  | 300
72 | Ул. Светловская | 700 |  |  |  |  | 700
73 | Дорога на мкр Входной (от Исилькульского тракта до улицы Микрорайон) | 400 |  |  |  |  | 400
74 | Объекты по обращениям граждан, предписаниям ОГИБДД УМВД России по городу Омску, АТИ административных округов города Омска | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| ИТОГО по ЛАО | 50430 | 14380 | 14800 | 10150 | 7700 | 3400
Октябрьский административный округ города Омска
1 | Ул. 50 лет ВЛКСМ | 650 | 650
2 | Ул. 75-й Гвардейской Бригады | 900 | 900
3 | Ул. Осминина П. | 950 | 950
4 | Ул. Романенко | 700 | 700
5 | Ул. Бердникова | 700 | 700
6 | Ул. Ермолаева | 400 | 400
7 | Ул. Товстухо В. | 400 | 400
8 | Подходы к путепроводу по ул. Л. Чайкиной | 800 | 800
9 | Ул. Панфилова | 500 | 500
10 | Ул. Печникова | 200 | 200
11 | Ул. Чайкиной Л. | 800 | 800
12 | Ул. Индустриальная | 800 | 800
13 | Ул. Барабинская | 1800 |  | 1800
14 | Ул. Молодежная 3-я | 1200 |  | 1200
15 | Ул. Разъезд 1-й | 500 |  | 500
16 | Ул. Сенной тупик | 450 |  | 450
17 | Ул. Хабаровская | 2000 |  | 2000
18 | Дорога на Осташково (от ул. Барабинской до ООТ «Осташково») | 800 |  | 800
19 | Ул. 20 лет РККА | 1500 |  | 1500
20 | Ул. Масленникова. | 700 |  | 700
21 | Ул. Окружная дорога | 3000 |  | 3000
22 | Ул. Транспортная 3-я | 1000 |  | 1000
23 | Ул. Будеркина | 300 |  | 300
24 | Ул. Шинная 6-я | 900 |  | 900
25 | Ул. Индустриальная 1-я | 800 |  |  | 800
26 | Ул. Промышленная | 800 |  |  | 800
27 | Ул. Транспортная 4-я | 1300 |  |  | 1300
28 | Ул. Бульварная | 800 |  |  | 800
29 | Ул. Запорожская | 600 |  |  | 600
30 | Ул. Цемента Б. | 900 |  |  | 900
31 | Ул. Железнодорожная 1-я | 500 |  |  | 500
32 | Ул. Железнодорожная 2-я | 800 |  |  | 800
33 | Ул. Железнодорожная 3-я | 800 |  |  | 800
34 | Ул. Железнодорожная 4-я | 1200 |  |  | 1200
35 | Ул. Пархоменко | 450 |  |  | 450
36 | Ул. Транспортная 1-я | 300 |  |  | 300
37 | Ул. Транспортная 2-я | 400 |  |  | 400
38 | Ул. Харьковская | 1200 |  |  | 1200
39 | Ул. Шинная 1-я | 200 |  |  |  | 200
40 | Ул. Кордная 3-я | 500 |  |  |  | 500
41 | Ул. Кордная 4-я | 500 |  |  |  | 500
42 | Ул. Кордная 5-я | 1200 |  |  |  | 1200
43 | Ул. Дорога на 18-й Военный городок | 500 |  |  |  | 500
44 | Ул. Дорога на 16-й Военный городок | 400 |  |  |  | 400
45 | Ул. Рабочая 17-я | 400 |  |  |  | 400
46 | Ул. Линия 20-я | 300 |  |  |  | 300
47 | Ул. Линия 11-я | 300 |  |  |  | 300
48 | Ул. Силина (мкр. Крутая горка) по маршруту автобуса № 197 | 600 |  |  |  | 600
49 | Ул. Рабочая 19-я | 400 |  |  |  | 400
50 | Ул. 6-я, 7-я Линия | 550 |  |  |  |  | 550
51 | Ул. 25-я Линия | 500 |  |  |  |  | 500
52 | Ул. Рабочая 9-я | 300 |  |  |  |  | 300
53 | Ул. 25-я Рабочая | 200 |  |  |  |  | 200
54 | Ул. 26-я Рабочая | 200 |  |  |  |  | 200
55 | Ул. Космический проспект (Разворотная площадка автобусов) | 500 |  |  |  |  | 500
56 | Объекты по обращениям граждан, предписаниям ОГИБДД УМВД России по городу Омску, АТИ административных округов города Омска | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| ИТОГО по ОАО | 42850 | 8300 | 14650 | 11350 | 5800 | 2750
Советский административный округ города Омска
1 | Ул. 22-го Апреля (от ул. Энергетиков до ул. Доковской) | 300 | 300
2 | Ул. Березовая | 300 | 300
3 | Ул. Заводская | 300 | 300
4 | Ул. Заводская 1-я | 300 | 300
5 | Ул. Заозерная (от просп. Академика Королева до Красноярского тракта) | 300 | 300
6 | Королева проспект (от ул. Заозерная до ул. Химиков, от Красноярского тракта до ул. 3-й Дунайской) | 300 | 300
7 | Красноярский тракт (от путепровода по ул. Заозерной до бывшего поста ГИБДД) | 300 | 300
8 | Ул. Нефтезаводская (от просп. Губкина до ул. Энтузиастов) | 300 | 300
9 | Ул. Энтузиастов (от ул. Химиков до ул. Доковской) | 300 | 300
10 | Ул. Красный Путь | 1200 | 1200
11 | Ул. Бархатовой с разворотной площадкой | 1100 | 1100
12 | Ул. Малиновского | 800 | 800
13 | Ул. Аграрная | 300 | 300
14 | Ул. Блюхера | 500 | 500
15 | Ул. Кольцевая 2-я | 650 | 650
16 | Ул. Никифорова М. | 500 | 500
17 | Петухова бульвар | 400 | 400
18 | Ул. Тварковского | 300 | 300
19 | Ул. Тюленина С. | 500 | 500
20 | Просп. Мира (от ул. Доковской до ул. Полевой) | 3500 |  | 3500
21 | Ул. Волховстроя | 500 |  | 500
22 | Ул. Пригородная | 800 |  | 800
23 | Ул. Волкова | 800 |  | 800
24 | Ул. Поселковая 1-я | 600 |  | 600
25 | Ул. Поселковая 2-я | 600 |  | 600
26 | Ул. Поселковая 4-я | 600 |  | 600
27 | Ул. Бородина (от ул. Бархатовой до ул. Глинки) | 1000 |  | 1000
28 | Просп. Губкина | 4500 |  | 4500
29 | Ул. Доковская (от просп. Мира до просп. Губкина) | 3500 |  | 3500
30 | Ул. Никандрова (мкр. Береговой) | 300 |  | 300
31 | Ул. Проскурякова (мкр. Береговой) | 400 |  | 400
32 | Ул. Киселева (мкр. Береговой) | 300 |  | 300
33 | Ул. Косенкова (мкр. Береговой, от ул. Трактовой до ООТ «Береговой») | 300 |  | 300
34 | Ул. Андрианова (от пр. Мира до ул. Тварковского и от бул. Инженеров до здания 15Б по пр. Мира) | 500 |  | 500
35 | Ул. Лаптева М. | 500 |  | 500
36 | Ул. 19-го Партсъезда | 500 |  |  | 500
37 | Ул. 20-го Партсъезда | 500 |  |  | 500
38 | Ул. Химиков (от ул. Комбинасткой до ул. Энтузиастов ) | 2000 |  |  | 2000
39 | Ул. Энергетиков | 800 |  |  | 800
40 | Ул. 50 лет Октября | 700 |  |  | 700
41 | Ул. Малунцева | 400 |  |  | 400
42 | Ул. Затонская 1-я | 200 |  |  | 200
43 | Ул. Затонская 2-я | 200 |  |  | 200
44 | Ул. Дачная 2-я | 400 |  |  | 400
45 | Ул. 1-й Башенный переулок | 400 |  |  | 400
46 | Ул. СибНИИСхоз | 300 |  |  | 300
47 | Ул. Комбинатская (от Красноярского тракта до просп. Губкина) | 3500 |  |  | 3500
48 | Просп. Менделеева (от ул. Химиков до Заозерной) | 2500 |  |  | 2500
49 | Ул. Магистральная | 1500 |  |  | 1500
50 | Дорога на мкр. Большие Поля от Красноярского тракта | 3000 |  |  |  | 3000
51 | Дорога на мкр. Береговой | 1500 |  |  |  | 1500
52 | Ул. Комбинасткая (от поворота на КПП ОАО "Газпромнефть-Омский НПЗ" до ж/д перезда (45 км)) | 1400 |  |  |  | 1400
53 | Ул. Братьев Сазоновых | 200 |  |  |  | 200
54 | Объездная дорога (пос. Николаевка) с разворотной площадкой | 1000 |  |  |  | 1000
55 | Ул. 70 лет СибАДИ | 300 |  |  |  | 300
56 | Ул. Сиреневая (мкр. Большие Поля) | 1500 |  |  |  | 1500
57 | Ул. Трактовая (мкр. Береговой, от ул. Киселева до ул. Косенкова) | 200 |  |  |  | 200
58 | Ул. 50 лет Профсоюзов | 500 |  |  |  |  | 500
59 | Разворотное кольцо по ул. Стрельникова | 300 |  |  |  |  | 300
60 | Разворотная площадка общественного транспорта у ТЭЦ-4 | 300 |  |  |  |  | 300
61 | Разворотная площадка общественного транспорта у завода «Синтетический каучук» | 300 |  |  |  |  | 300
62 | Разворотная площадка общественного транспорта «Ермак» | 200 |  |  |  |  | 200
63 | Разворотная площадка общественного транспорта в пос. Юбилейный | 250 |  |  |  |  | 250
64 | Разворотная площадка у ОНПЗ | 200 |  |  |  |  | 200
65 | Дорога на пос. Омский (от путепровода по улице Заозерной до границы города Омска) | 1000 |  |  |  |  | 1000
66 | Дорога на мкр. Новоалександровский | 1500 |  |  |  |  | 1500
67 | Ул. Загородная | 500 |  |  |  |  | 500
68 | Ул. Иртышская (мкр. Береговой) | 200 |  |  |  |  | 200
69 | Ул. Коммунальная | 600 |  |  |  |  | 600
70 | Ул. Комсомольская (пос. Большие Поля) | 200 |  |  |  |  | 200
71 | Ул. Мамина-Сибиряка | 800 |  |  |  |  | 800
72 | Ул. Пролетарская (мкр Береговой) | 200 |  |  |  |  | 200
73 | Ул. Северная 4-я | 400 |  |  |  |  | 400
74 | Ул. Центральная (пос. Большие Поля) | 200 |  |  |  |  | 200
75 | Объекты по обращениям граждан, предписаниям ОГИБДД УМВД России по городу Омску, АТИ административных округов города Омска | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
75 | ИТОГО по САО | 60800 | 9450 | 19200 | 14400 | 9600 | 8150
Центральный административный округ города Омска
1 | Ул. 22-го Партсъезда (от ул. 4-й Челюскинцев до ООТ «Столовая») | 300 | 300
2 | Ул. Восточная 2-я | 300 | 300
3 | Ул. Госпитальная | 300 | 300
4 | Ул. Северная 25-я (от Красноярского тракта до ул. Орджоникидзе) | 300 | 300
5 | Ул. Северная 33-я (от ул. Герцена до ул. 21-й Амурской) | 300 | 300
6 | Ул. Челюскинцев 4-я | 300 | 300
7 | Ул. Завертяева | 2300 | 2300
8 | Ул. Булатова | 800 | 800
9 | Ул. Бульварная | 800 | 800
10 | Ул. Донецкая | 2300 | 2300
11 | Ул. Герцена (от Пушкинского тракта до ул. Октябрьской) | 1600 | 1600
12 | Пр. К. Маркса | 1000 | 1000
13 | Ул. Красный Путь | 600 | 600
14 | Ул. Гагарина | 600 | 600
15 | Ул. Куйбышева (от 10 Лет Октября до ул. Омской ) | 400 | 400
16 | Ул. Иркутская | 400 | 400
17 | ул. Пристанционная | 1000 | 1000
18 | Ул. 21-я Амурская, от ул. Завертяева до Пушкинского тракта | 5000 | 5000
19 | ул. Железнодорожная | 1500 | 1500
20 | ул. Масленникова | 900 | 900
21 | Ул. Орджоникидзе | 1200 |  | 1200
22 | Пушкинский тракт | 2500 |  | 2500
23 | Ул. Циолковского | 1000 |  | 1000
24 | Ул. 10 лет Октября (от ул. Жукова до Бауцентра) | 4000 |  | 4000
25 | Дорога от 10 лет Октября до 1-я Заречная | 2000 |  | 2000
26 | Ул. Лермонтова (от ул. 3-й Разъезд до ул. Б. Хмельницкого) | 600 |  | 600
27 | Ул. Ремесленная 10-я | 2100 |  | 2100
28 | Ул. Ремесленная 11-я | 1800 |  | 1800
29 | Ул. Линия 20-я (от ул. А.Нейбута до ул. 10 лет Октября) | 800 |  | 800
30 | Ул. Линия 25-я (от ул. Омской до ул. Лермонтова) | 2000 |  | 2000
31 | Ул. Подгорная (от ул. Пушкина до ул. Беломорстроя) | 400 |  | 400
32 | Ул. Беломорстроя | 500 |  | 500
33 | Ул. Алтайская | 500 |  | 500
34 | Ул. Арсеньева | 600 |  | 600
35 | Ул. Барнаульская 2-я | 600 |  | 600
36 | Ул. Декабристов | 1000 |  | 1000
37 | Ул. Почтовая | 400 |  | 400
38 | Ул. Маршала Жукова (от ул. Маяковского до ул. Бульварной) | 800 |  | 800
39 | Ул. Тюменская | 500 |  |  | 500
40 | Ул. Лескова | 500 |  |  | 500
41 | Ул. Осоавиахимовская | 1500 |  |  | 1500
42 | Ул. Потанина (от ул. М. Жукова до просп. К. Маркса) | 400 |  |  | 400
43 | Ул. Рабиновича | 400 |  |  | 400
44 | Разворотная площадка общественного транспорта ДП-10 | 200 |  |  | 200
45 | Ул. Северная 36-я (от ул. Орджоникидзе до ул. Герцена) | 1000 |  |  | 1000
46 | Ул. Челюскинцев 1-я | 500 |  |  | 500
47 | Ул. Чкалова (от просп. К. Маркса до ул. М. Жукова) | 500 |  |  | 500
48 | Ул. Щербанева | 300 |  |  | 300
49 | Ул. Партизанская | 500 |  |  | 500
50 | Ул. Яковлева | 400 |  |  | 400
51 | Ул. Багратиона (от ул. 4-й Челюскинцев до ул. 21-й Амурской) | 1400 |  |  | 1400
52 | Ул. Барнаульская | 700 |  |  | 700
53 | Ул. Вавилова (от ул. Октябрьской до ул. 22-й Северной) | 3000 |  |  | 3000
54 | Ул. Восточная 8-я (от ул. Челюскинцев до ул. Барнаульской) | 1500 |  |  | 1500
55 | Дорога по автобусному маршруту № 66 (ул. Омская, ул. Универсальная, ул. 2-я Производственная, ул. 1-я Заречная, ул. 1-я Учхозная) | 2200 |  |  | 2200
56 | Ул. Кузбасская | 800 |  |  | 800
57 | Ул. Звездова (от ул. Б. Хмельницкого до ул. 20-я Линия) | 500 |  |  | 500
58 | Ул. Разъезд 3-й | 1500 |  |  |  | 1500
59 | Ул. Добровольского | 500 |  |  |  | 500
60 | Ул. Ермака (от ул. Куйбышева до ул. М. Жукова) | 300 |  |  |  | 300
61 | Ул. Северная 22-я (от Красноярского тракта до ул. Герцена) | 850 |  |  |  | 850
62 | Ул. Фрунзе (от ул. Булатова до метромоста) | 1400 |  |  |  | 1400
63 | Ул. Арктическая | 700 |  |  |  | 700
64 | Ул. Биофабрика | 700 |  |  |  | 700
65 | Больничный переулок | 500 |  |  |  | 500
66 | Ул. Гусарова (от ул. Интернациональной до ул. Октябрьской) | 600 |  |  |  | 600
67 | Ул. Депутатская (от ул. Фурманова до ул. Беломорстроя) | 500 |  |  |  | 500
68 | Дорога на мкр. Загородный (от ул. Донецкой до ООТ «Пос. Загородный») | 3000 |  |  |  | 3000
69 | Дорога на пос. Степной (от ул. Донецкой до ООТ «Пос. Степной») | 980 |  |  |  |  | 980
70 | Ул. Краснофлотская | 700 |  |  |  |  | 700
71 | Ул. Красный Пахарь (от 5-й Северной до 24-й Северной) | 1000 |  |  |  |  | 1000
72 | Ул. Голика | 200 |  |  |  |  | 200
73 | Ул. Нейбута (от 25-я Линия до ул. Б. Хмельницкого) | 500 |  |  |  |  | 500
74 | Площадь Праздников по ул. 21-я Амурская, 20Б | 600 |  |  |  |  | 600
75 | Ул. 40 лет Ракетных войск | 600 |  |  |  |  | 600
76 | Ул. Сенная | 300 |  |  |  |  | 300
77 | Ул. Фурманова | 200 |  |  |  |  | 200
78 | Ул. Третьяковская | 300 |  |  |  |  | 300
79 | Ул. Чернышевского | 740 |  |  |  |  | 740
80 | Объекты по обращениям граждан, предписаниям ОГИБДД УМВД России по городу Омску, АТИ административных округов города Омска | 3500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
| ИТОГО по ЦАО | 80770 | 21700 | 23500 | 17500 | 11250 | 6820
348 | ВСЕГО по городу Омску | 300000 | 65030 | 94750 | 67700 | 45850 | 26670
Начальник отдела эксплуатации объектов дорожного хозяйства Е.В. Алесюк
Первый заместитель Мэра города Омска, директор департамента городского хозяйства Администрации города Омска | [6 empty] | С.П. Фролов
Первый заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города Омска | [6 empty] | Е.В. Фомин
* С учетом возможной корректировки объемов